## Tabelle1
Datum |  |  | 12.04.2019 Freitag |  |  |  | 15.04.2019 Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag
Stunden | Soll | Ist | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8
Projektplanung | 8 | 0
Zeitplan | 2
Aufgabenstellung - Projektvorgehen | 0.5
Standards / ISDS / Organisation IPA | 2
IPA - Projektrollen & Projektorganisation | 0.5
0.5
Produkt-Backlog erfassen und übertragen | 1
Anforderungen & Varianten | 1
Kriterien & Varianten Unterschiede | 0.5
IPA Sprint | 17 | 0
Use Case & Entwürfe | 1
Masken und Forms | 2
Tabellen Buildprozess - Pipeline | 2
Grafiken | 2
Struktur & Diagramm | 2
Systemkonzept | 2
Systemarchitektur | 3
Einführungskonzept | 1
TestKonzept | 2
Projektabschluss | 43 | 0
Einrichtung IT Infrastruktur | 1.5
Einrichtung Alias Skript für jdk Versionen | 1
Konvertierung von Petclinic von Java 8 --> Java 11 | 2
Erstellen einer Jenkins Pipeline | 14
Erstellen einer Shared Pipeline Libaray mit Pipeline Helpers | 6
Erstellung Groovy Skript für dependencies | 6
Start temp contatiner fürs Testing mit JMETER | 1.5
Testing | 2.5
Systemdokumentation | 6
Gliederung des Programms | 1.5
Projektabschluss | 1
Übergeordnete Tätigkeiten | 12 | 0
Abschlussbericht | 2
Arbeitsjournal (kontinuierlich nachgefüllt) | 5 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
[6 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
Expertenbesuche | 3 | [6 empty] | 1.5 | [18 empty] | 1.5
[8 empty] | 1.5 | [18 empty] | 1.5
Kurzfassung IPA-Bericht | 1
Verzeichnisse & Glossar | 1
Puffer / rundungsdifferenz | 3
Gesamtaufwand / Total - Stunden | 80 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
SOLL
IST
Phase